## Sprint 1
| Identificador de la Historia de Usuario | Descripción de las Tareas | Voluntario | Estado | Estimación Esperado | Tiempo Optimista | Tiempo Pesimista | Tiempo más probable
Visualizar items | HU001 | Diseñar la base datos | TODOS | Done | 2.1667 | 1 | 4 | 2
|  | Diseñar la arquitectura | TODOS | Done | 0.65 | 0.5 | 1 | 0.6
|  | Crear API de los items en el frontend | Franz | Done | 2.75 | 1.5 | 5 | 2.5
|  | Crear API de los items en el backend | Franz | Done
|  | Pruebas Unitarias | Franz | Done | 2.1667 | 1 | 4 | 2
Registrar items | HU002 | Crear formulario en el frontend para consumir la API del back | Victor | Done | 0.58333 | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Generar un API con el metodo POST en el backend para registrar item | Victor | Done | 0.91667 | 0.5 | 1 | 1
|  | Pruebas Unitarias | Victor | Done | 2 | 1.5 | 2.5 | 2
Eliminar items | HU004 | Generar un API con metodo DELETE en el backend para eliminar un item | Franz | Done | 2.5833 | 1.5 | 4 | 2.5
|  | Consumir la API del backend desde el frontend para eliminar un item | Franz | Done | 0.91667 | 0.5 | 1 | 1
|  | Pruebas Unitarias | Franz | Done | 2 | 1 | 3 | 2
Actualizar items | HU005 | Generar API con metodo PUT en el backend para actualizar un item | Alexis | Done | 1.6667 | 1 | 3 | 1.5
|  | Consumir la API del backend desde el frontend para actualizar un item | Franz | Done | 0.58333 | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Pruebas Unitarias | Franz | Done | 2 | 1 | 3 | 2
CRUD de categorias | H015 | Crear Categoria | Alexis | Done | 2 | 1 | 2 | 2
|  | Leer Categoria | Alexis | Done | 1 | 0.5 | 3 | 2
|  | Actualizar categoria | Alexis | Done | 2 | 1 | 2021-05-01 | 2
|  | Eliminar categoria | Alexis | Done | 1 | 3 | 1 | 1
|  | Pruebas Unitarias | Alexis | Done | 2 | 2 | 2 | 1
Servidor de Imagenes | H016 | Crear un servicio para guardar las imagenes en nuestro servidor | Franz | Done | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Crear un servicio para visualizar las imagenes del servidor | Franz | Done | 2 | 2 | 2 | 2
Detalle de los items | HU006 | Verificar el detalle de los items | Franz | Done | 1.0333 | 0.7 | 1.5 | 1
|  | Pruebas Unitarias | Franz | Done | 0.58333 | 0.5 | 1 | 0.5

## Sprint 2
| Identificador de la Historia de Usuario | Descripción de las Tareas | Voluntario | Estado | Estimación Esperado | Tiempo Optimista | Tiempo Pesimista | Tiempo más probable
CRUD de categorias | H015 | Crear Categoria | Alexis | Done | 2 | 1 | 2 | 2
|  | Leer Categoria | Alexis | Done | 1 | 0.5 | 3 | 2
|  | Actualizar categoria | Alexis | Done | 2 | 1 | 2021-05-01 | 2
|  | Eliminar categoria | Alexis | Done | 1 | 3 | 1 | 1
|  | Pruebas Unitarias | Alexis | Done | 2 | 2 | 2 | 1
Servidor de Imagenes | H016 | Crear un servicio para guardar las imagenes en nuestro servidor | Franz | Done | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Crear un servicio para visualizar las imagenes del servidor | Franz | Done | 2 | 2 | 2 | 2
Detalle de los items | HU006 | Verificar el detalle de los items | Victor | Done | 1.0333 | 0.7 | 1.5 | 1
|  | Pruebas Unitarias | Victor | Done | 0.58333 | 0.5 | 1 | 0.5
Filtrar items por categoria | HU007 | Crear api para filtrar items por categoria | Alexis | Done | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Consumir la api y crear la interfaz para listar los items por categoria | Alexis | Done | 1.0333 | 0.7 | 1.5 | 1
Filtrar item por su nombre | HU008 | Crear api para filtrar item por nombre | Victor | Done | 0.58333 | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Consumir la api en el front y crear la interfaz para buscar el item por nombre | Victor | Done | 0.58333 | 0.5 | 1 | 0.5
Visualizar items del carrito de compras | HU003 | Generar los componentes del carrito de compras | Franz | Done | 4.8333 | 2 | 7 | 5
|  | Consumir la api visualizar items | Franz | Done | 1.0833 | 0.5 | 2 | 1
|  | Pruebas Unitarias | Franz | Done | 1.8333 | 1 | 2 | 2
Visualizar mis compras | HU010 | Generar un API con toda la informacion de mis compras | Alexis | Done | 2.5833 | 1.5 | 4 | 2.5
|  | Pruebas Unitarias | Alexis | Done | 2 | 1 | 3 | 2
Visualizar Resumen de mis compras | HU011 | Crear un componente para la visualizacion del resumen de mis compras | Victor | Done | 1.6667 | 1 | 3 | 1.5
|  | Pruebas Unitarias | Victor | Done | 2 | 1 | 3 | 2
Crear un formulario para la compra | HU017 | Generar apis para realizar una compra | Franz | Done | 2 | 1 | 3 | 2
|  | Consumir api del back y crear la interfaz del componente de compras | Franz | Done | 1.6667 | 1 | 3 | 1.5

## Sprint 3
| Identificador de la Historia de Usuario | Descripción de las Tareas | Voluntario | Estado | Estimación Esperado | Tiempo Optimista | Tiempo Pesimista | Tiempo más probable
Login | HU009 | Generar un metodo con -------- para generar un token | victor | Done | 0.58333 | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Consumir el token y dar acceso con las creedenciales al sistemas | victor | Done | 2.5 | 2 | 3 | 2.5
|  | Pruebas Unitarias | victor | Done | 2 | 1.5 | 2.5 | 2
Iniciar Session con Facebook y Gmail | HU024 | Consumir el api de facebook para iniciar session | Alexis | Done
|  | Consumir el api de gmail para iniciar session | Alexis | Done
Registrar nuevos usuarios | HU008 | Generar API en metodo POST para registrar nuevos usuarios. | Alexis | Done | 1.0333 | 0.7 | 1.5 | 1
|  | Pruebas Unitarias | Alexis | Done | 0.58333 | 0.5 | 1 | 0.5
Registrar compras de los usuarios | HU012 | Añadir opcion a activity anterior | Franz | Done | 2.1667 | 1 | 4 | 2
|  | Mantener relación entre vistas | Franz | Done | 1.0833 | 0.5 | 2 | 1
|  | Establecer conexión front-back | Franz | Done | 1 | 0.5 | 1.5 | 1
|  | Pruebas Unitarias | Franz | Done | 1.8333 | 1 | 2 | 2
Visualizar mis items | HU013 | Diseñar el activity en android studio | Victor | Done | 0.58333 | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Mantener relación entre vistas | Victor | Done | 2.5 | 2 | 3 | 2.5
|  | Crear tabla para deshabilitar | Victor | Done | 2 | 1 | 3 | 2
|  | Pruebas Unitarias | Victor | Done | 2 | 1.5 | 2.5 | 2
Registrar mi direccion | HU014 | Plantear el formulario de datos personales | Franz | Done | 2.5833 | 1.5 | 4 | 2.5
|  | Generar un metodo para obtecion de datos | Franz | Done | 0.91667 | 0.5 | 1 | 1
|  | Pruebas Unitarias | Franz | Done | 2 | 1 | 3 | 2
Pasarella de pagos | HU023 | Generar una api con stripe para confirmar un pago | Alexis | Done | 2 | 1 | 3 | 2
|  | Generar una api con stripe para cancelar un pago | Alexis | Done | 0.91667 | 0.5 | 1 | 1
|  | Generar una api con stripe para mostrar que la transacción fue incompleta | Alexis | Done | 2 | 1 | 3 | 2
[5 empty] | 19.3333 | 11.5 | 26.5 | 19.5

## Priorizacion
| Identificador de la Historia de Usuario | Descripción de las Tareas | Estimacion
Visualizar items | HU001 | Diseñar la base datos
Diseñar la arquitectura
|  | Crear API de los items en el frontend |  | 38
|  | Crear API de los items en el backend |  |  | 70
|  | Pruebas Unitarias | 8
Registrar items | HU002 | Crear formulario en el frontend para consumir la API del back |  | 32
Generar un API con el metodo POST en el backend para registrar item
Pruebas Unitarias
Eliminar items | HU004 | Generar un API con metodo DELETE en el backend para eliminar un item
|  | Consumir la API del backend desde el frontend para eliminar un item |  | 20
Pruebas Unitarias
Actualizar items | HU005 | Generar API con metodo PUT en el backend para actualizar un item
|  | Consumir la API del backend desde el frontend para actualizar un item |  | 15
Pruebas Unitarias
CRUD de categorias | H015 | Crear Categoria |  | 8
Leer Categoria
Actualizar categoria
Eliminar categoria
Pruebas Unitarias
Servidor de Imagenes | H016 | Crear un servicio para guardar las imagenes en nuestro servidor
|  | Crear un servicio para visualizar las imagenes del servidor |  | 2
Detalle de los items | HU006 | Verificar el detalle de los items
Pruebas Unitarias