## Hoja1
Nombre de Tareas | Encargado | Duración | Comienzo | Fin | Trabajo Horas
Planificacion
Inicio |  | 3 dias | 2020-08-27 | 2021-10-29
Elaboracion de la acta de constitucion | Project Manager | 2 dias | 2020-08-27 | 2021-10-29 | 8 Horas
Elaboracion del alcance del proyecto | Project Manager | 1 dia | 2020-08-28 | 2021-10-29 | 8 Horas
Definicion del equipo Scrum | Project Manager
Requerimientos |  | 7 dias | 2021-11-01 | 2021-11-07
Elaboracion del mapa de usuario | Scrum Team, Project Manager | 4 dias | 2021-11-04 | 2021-11-07 | 32 Horas
Elaboracion del Product Backlog | Scrum Team, Project Manager | 4 dias | 2021-11-01 | 2021-11-05 | 32 Horas
Diseño |  | 3 dias | 2021-11-07 | 2021-11-10
Elaboracion de la arquitectura del sistema | Scrum Team | 3 dias | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 12 Horas
Elaboracion del modelo de base de datos | Scrum Team | 2 dias | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 12 Horas
Elaboracion de prototipos del sistema | Scrum Team | 3 dias | 2021-10-19 | 2021-10-22 | 24 Horas
Desarrollo
Primer Sprint |  | 10 dias | 2021-11-26 | 2021-12-10
Planificacion del Sprint | Product Owner | 1 dias | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 4 Horas
Desarrollo de Historias de Usuario | Scrum Team | 8 dias | 2021-11-26 | 2021-12-08 | 20 Horas
Elaboracion de las pruebas de software | Scrum Team | 1 dias | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 8 Horas
Sprint Review | Scrum Master | 1 dia | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 4 Horas
Sprint Retoespectiva | Scrum Master | 1 dia | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 4 Horas
Desplieque de produccion | Scrum Team | 1 dia | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 4 Horas
Elaboracion de informe de avance de sprint | Scrum Master | 1 dia | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 4 Horas
Segundo Sprint |  | 10 dias | 2021-12-13 | 2021-12-27
Planificacion del Sprint | Product Owner | - | - | - | 4 Horas
Desarrollo de Historias de Usuario | Scrum Team | 8 dias | 2021-11-04 | 2021-11-18 | 20 Horas
Elaboracion de las pruebas de software | Scrum Team | 1 dias | 2021-11-18 | 2021-11-20 | 8 Horas
Sprint Review | Scrum Master | 1 dia | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 4 Horas
Sprint Retoespectiva | Scrum Master | 1 dia | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 4 Horas
Desplieque de produccion | Scrum Team | 1 dia | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 4 Horas
Elaboracion de informe de avance de sprint | Scrum Master | 1 dia | 2021-11-23 | 2021-12-27 | 4 Horas
Tecer Sprint |  | 10 dias | 2022-12-29 | 2022-01-12
Planificacion del Sprint | Product Owner | 1 dias | 2022-12-29 | 2021-12-25 | 4 Horas
Desarrollo de Historias de Usuario | Scrum Team | 8 dias | 2021-12-25 | 2021-01-09 | 20 Horas
Elaboracion de las pruebas de software | Scrum Team | 1 dias | 2021-01-09 | 2021-01-11 | 8 Horas
Sprint Review | Scrum Master | 1 dia | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 4 Horas
Sprint Retoespectiva | Scrum Master | 1 dia | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 4 Horas
Desplieque de produccion | Scrum Team | 1 dia | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 4 Horas
Elaboracion de informe de avance de sprint | Scrum Master | 1 dia | 2021-01-14 | 2022-01-12 | 4 Horas
Cierre
Informe final | Scrum Team | 1 dia | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 8 Horas
Manual de usuario | Scrum Team | 1 dia | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 8 Horas
Aprobacion del proyecto | Product Owner | 0 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 0 Horas
Acta de cierre del proyecto | Product Owner, Project Manager | 0 | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 0Horas