## Table 1
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por |  |  | Revisada por |  | Aprobada por |  |  | Fecha |  |  | Motivo
1.0 | SCRUM TEAM |  |  | SALAZAR MARIÑOS LUIS ALBERTO |  | SALAZAR MARIÑOS LUIS ALBERTO |  |  | 2021-11-11 |  |  | Versión original
IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [7 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
E-TRUEGAME APP | [7 empty] | E-TGM
PROBABILIDAD |  |  |  |  | VALOR NUMÉRICO |  |  | IMPACTO |  |  | VALOR NUMÉRICO
Muy Improbable |  |  |  |  | 0.1 |  |  | Muy Bajo |  |  | 0.05
Relativamente Probable |  |  |  |  | 0.3 |  |  | Bajo |  |  | 0.1
Probable |  |  |  |  | 0.5 |  |  | Moderado |  |  | 0.2
Muy Probable |  |  |  |  | 0.7 |  |  | Alto |  |  | 0.4
Casi Certeza |  |  |  |  | 0.9 |  |  | Muy Alto |  |  | 0.8
TIPO DE RIESGO |  |  | PROBABILIDAD X IMPACTO
Muy Alto |  |  | mayor a 0.50
Alto |  |  | menor a 0.50
Moderado |  |  | menor a 0.30
Bajo |  |  | menor a 0.10
Muy Bajo |  |  | menor a 0.05
CÓDIGO DEL RIESGO |  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | CAUSA RAÍZ |  |  | TRIGGER |  |  | ENTREGABLES AFECTADOS | ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD | OBJETIVO AFECTADO | ESTIMACIÓN DE IMPACTO | PROB X IMPACTO | TIPO DE RIESGO
R001 |  | Salida de integrantes del equipo |  |  |  |  | Malentendidos entre los integrantes, desacuerdos. |  |  | Conversaciones o Consultas Informales |  |  | Proyecto completo | 0.3 | Alcance |  |  | Bajo
[15 empty] | Tiempo | 0.2 | 0.06
Costo
Calidad
[15 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.06
R002 |  | Cambios de requisitos |  |  |  |  | Los usuarios no estan satisfechos con las entregas. |  |  | Resultados de Encuestas |  |  | Proyecto completo | 0.1 | Alcance |  |  | Bajo
[15 empty] | Tiempo | 0.2 | 0.02
[15 empty] | Costo | 0.2 | 0.02
[15 empty] | Calidad | 0.4 | 0.04
[15 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.08
R003 |  | Las herramientas de desarrollo no funcionan como se esperaba. |  |  |  |  | Se presentan errores al momento del desarrollo. |  |  | Resultados de las encuesta |  |  | Sprint | 0.3 | Alcance |  |  | Moderado
[15 empty] | Tiempo | 0.2 | 0.06
[15 empty] | Costo | 0.4 | 0.12
[15 empty] | Calidad | 0.2 | 0.06
[15 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.24
R004 |  | Modificación del cronograma |  |  |  |  | La planificacion del cronograma no fue la adecuada |  |  | Conversaciones o Consultas Informales |  |  | Proyecto completo | 0.3 | Alcance |  |  | Bajo
[15 empty] | Tiempo | 0.2 | 0.06
Costo
Calidad
[15 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.06
R005 |  | Errores Técnicos o caída de red |  |  |  |  | Fallos al momento de la ejecucion |  |  | Conversaciones o Consultas Informales Resultados de las encuestas |  |  | Sprint | 0.1 | Alcance |  |  | Bajo
[15 empty] | Tiempo | 0.1 | 0.01
[15 empty] | Costo | 0.4 | 0.04
[15 empty] | Calidad | 0.1 | 0.01
[15 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.06

## Table 2
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por |  | Revisada por | Aprobada por |  |  |  | Fecha | Motivo
1.0 | SCRUM TEAM |  | SALAZAR MARIÑOS LUIS ALBERTO | SALAZAR MARIÑOS LUIS ALBERTO |  |  |  | 2021-11-11 | Versión original
PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
E-TRUEGAME APP | [5 empty] | E-TGM
[11 empty] | Ordenados en forma Decreciente | Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo |  |  | Evitar/ Mitigar Transferir
Explotar/ Compartir Mejorar
Aceptar
CÓDIGO DEL RIESGO |  | AMENAZA / OPORTUNIDAD | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | CAUSA RAÍZ |  | TRIGGER |  |  | ENTREGABLES AFECTADOS | PROBABILIDAD POR IMPACTO TOTAL | TIPO DE RIESGO | RESPON- SABLE DEL RIESGO | RESPUESTAS PLANIFICADAS | TIPO DE RESPUESTA | RESPONSABLE DE LA RESPUESTA | FECHA PLANIFICADA | PLAN DE CONTINGENCIA
R001 |  | Amenaza | Salida de integrantes del equipo |  | Malentendidos entre los integrantes, desacuerdos. |  | Detección de pequeños incumplimientos o signos de no calidad de servicio |  |  | Proyecto completo | 0.06 | Bajo | Scrum Team | 1.Autoevaluacion a cada integrante | Mitigar | Scrum Team | Al finalizar cada sesión | Evaluar las actitudes de los integrantes para evitar cualquier problema
[14 empty] | 2.Contrato o acuerdo por el trabajo hecho | Mitigar | Scrum Team | A la firma de contratos
R002 |  | Amenaza | Cambios de requisitos |  | Los usuarios no estan satisfechos con las entregas. |  | Detección de pequeños incumplimientos o signos de no calidad de servicio |  |  | Proyecto completo 4.0 Curso de G.P usando MS Project | 0.24 | Bajo | Usuarios | 1. Concenso entre clientes y el Scrum Team | Mitigar | SCRUM MASTER | Al finalizar la reunion | Reunion del equipo para las medidas correspondiente
[14 empty] | 2. Adecuar las fechas del cronograma ante incovenientes | Mitigar | SCRUM MASTER | Al finalizar la reunion
R003 |  | Amenaza | Las herramientas de desarrollo no funcionan como se esperaba. |  | Se presentan errores al momento del desarrollo. |  | Resultados de Encuestas |  |  | Sprint | 0.24 | Bajo | Proveedores/ Scrum Team | 1. Herramientas opcionales | Mitigar | SCRUM MASTER-TEAM | Ante un fallo en el proyecto | Evaluar los fallos de las herramientas y tomar acciones según las respuestas planeadas
[14 empty] | 2. Respaldo de todo el avance hecho periodicamente | Mitigar | SCRUM TEAM | Acción continua
R004 |  | Oportunidad | Modificación del cronograma |  | La planificacion del cronograma no fue la adecuada |  | Resultados de las encuesta |  |  | Proyecto completo | 0.06 | Bajo | Scrum Team | 1. Coordinación continua con representantes del cliente | Mitigar | SCRUM MASTER | Al finalizar cada sesión | Evaluar necesidades Evaluar impactos contractuales Tomar acciones correctivas
R005 |  | Amenaza | Errores Técnicos o caída de red |  | Fallos al momento de la ejecucion |  | Conversaciones o Consultas Informales |  |  | Sprint | 0.06 | BAJO | Proveedores/ Scrum Team | 1. Respaldo de la data | Mitigar | SCRUM TEAM | Acción continua | Evaluación del impacto Tomar las medidas correctivas
[14 empty] | 2. Herramientas opcionales ante los errores mencionados | Mitigar | SCRUM MASTER | Ante dicho suceso